## Feuil1
Nom de la tâche | Enjeux techniques | Validation | Pourcentage du projet
Définir une stratégie pour le challenge | Quel profil de vitesse adopter, et pourquoi ? | Une description (texte, courbes) du profil choisi | 2
Monitorer | Maîtriser les outils de télémétrie proposés | Un fichier *.m important des données pendant une expérience, et les graphes correspondants | 1
Conception / fabrication des supports codeurs |  |  | 10
Conception / fabrication des autres supports (interrupteur, suiveur de ligne, etc.) |  |  | 2
MIP / MAP moteurs |  |  | 15
Conception / fabrication des roues + pneus |  |  | 5
Assemblage (3D) | Réaliser un modèle 3D complet du robot |  | 10
Assemblage (réel) | Assembler toutes les pièces du robot |  | 10
Allumer / éteindre les moteurs depuis l'Arduino | Brancher les moteurs, maîtriser la fonction Arduino de base | Une courte vidéo + le code correspondant | 1
Faire tourner les moteurs environ à une vitesse désirée | Accorder les branchements et les sens de rotation, comprendre la doc du moteur, la notion de duty cycle | Video + code + courbes | 5
Identification des paramètres | Quelle(s) expérience(s) pour quel(s) paramètre(s) inconnus ? Quel calcul ? | Code + équations + courbes + résultats | 10
Interfaçage des encodeurs avec l'Arduino | Branchements, fonctions arduino | Exemple de code lisant les données capteur, avec les courbes expérimentales correspondantes | 2
Interfaçage du suiveur de ligne avec l'Arduino | Branchements, fonctions arduino | Exemple de code lisant les données capteur, avec les courbes expérimentales correspondantes | 2
Avancer tout droit | Comment avancer tout droit à vitesse désirée ? Quels capteurs sont nécessaires, comment sont-ils utilisés ? Réglage des gains, évaluation performances / robustesse | Vidéo + code + courbes expérimentales | 10
Suivre la ligne | Quels capteurs sont nécessaires, comment sont-ils utilisés ? Réglage des gains, évaluation performances / robustesse | Vidéo + code + courbes expérimentales | 5
Participer au challenge | Implémentation de la stratégie sur le circuit | Vidéo (+ courbes XP) | 10
TOTAL |  |  | 100